## Plan1
X = Feito
X = Não feito
ATIVIDADES | Semana 30/04 | Semana 07/05 | Semana 14/05 | Semana 28/05 | Semana 04/06 | Semana 11/06 | Semana 18/07
1.1 Definição do projeto | X
1.2 Criação do repositório no GitHub | X
1.2.1 Criação do README | X
1.2.2 Criação do Ferramentas_linguagens_tecnologias | X
2.0 Criação do first_app |  | X
2.1 Criação do rails server |  | X
2.2 Sistema de cadastro |  | X
2.3 Sistema de postagem |  |  | X
2.4 Ligação entre usuário e postagem |  |  | X
3.0 Layout da página principal |  |  |  | X
3.1 Criação dos arquivos .css |  |  |  | X
3.1.1 Botão "Cadastre-se" |  |  |  | X
3.1.2 Botão "Entrar" |  |  |  | X
4.0 Modelagem dos usuários |  |  |  |  | X
4.1 Validação do usuário |  |  |  |  | X
4.2 Validação da senha |  |  |  |  | X
5.0 Formulário de inscrição | [5 empty] | X
5.0.1 Criação de restrições do formulário | [5 empty] | X
6.0 Sign in e sign out da aplicação | [6 empty] | X